Temeljem članka  36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 6. sjednici održanoj dana 27.03.2014. godine, donjelo je

O D L U K U

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA:  363-05/12-01/24  					PREDSJEDNIK:

URBROJ: 2109/14-01-14-7

Prelog,   27.03.2014. 					           Goran Gotal, dipl.iur.

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13. i 153/13.) gradonačelnik podnosi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu izvršen je kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2013. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | REKONSTRUKCIJA - OBNOVA SPORTSKOG PARKA "MLADOST" PRELOG | 1.500.000 | 200.000 | 600.000 | 606.379,84 | 101,06 | radovi u tijeku |
| 2. | PJEŠAČKA STAZA UZ ŽC2033 PRELOG - OTOK (PROJEKTI) | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | PJEŠAČKA STAZA DRAŠKOVEC - OPOROVEC (PROJEKTI) | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | PJEŠAČKA STAZA OD KAPELICE DO ŽC20042 U ČUKOVCU | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | PJEŠAKA STAZA - ULICE KRALJA TOMISLAVA HEMUŠEVEC | 30.000 | 30.000 | 24.000 | 23.317,50 | 97,16 | radovi završeni |
| 6. | REKONSTRUKCIJA STAZE ISPRED CRKVE U PRELOGU | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | tijekom 2014. |
| 7. | URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA | 85.000 | 80.000 | 43.000 | 42.365,65 | 98,52 | radovi završeni |
| 8. | UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZMEĐU CRKVE I ŠKOLE U DRAŠKOVCU | 100.000 | 50.000 | 47.000 | 46.612,51 | 99,18 | radovi završeni |
| 9. | PJEŠAČKE STAZE OD OŠ PRELOG DO ULICE DRAGUTINA DOMJANIĆA U PRELOGU | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | tijekom 2014. |
| 10. | UREĐENJE PARKIRALIŠTA - GROBLJE CIRKOVLJAN | 70.000 | 50.000 | 61.000 | 60.878,48 | 99,80 | završeni radovi 1. faze |
| 11. | PJEŠAČKE STAZE KROZ NASELJE ČEHOVEC | 200.000 | 150.000 | 80.000 | 86.128,75 | 107,66 | izrada projektne dokumentacije u okviru projekta PBS naselja Čehovec |
| 12. | AUTOBUSNO UGIBALIŠTE I PARKING KOD ŽELJEZNIČKE STANICE U ČEHOVCU | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | GRADSKI PARK JUG PRELOG | 160.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U DRAVSKOJ ULICI U PRELOGU | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U UL. MATIJE GUPCA U PRELOGU | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U ULICI DRAGUTINA TADIJANOVIĆA U PRELOGU | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | UREĐENJE PARKA KOD TRAFOSTANICE U ČUKOVCU | 10.000 | 0 | 7.000 | 6.317,50 | 90,25 | radovi završeni |
| 18. | SPORTSKI PARK DRAŠKOVEC | 30.000 | 30.000 | 7.000 | 6.595,00 | 94,21 | u tijeku je postupak legalizacije sportskih objekata |
| 19. | SPORTSKI PARK ČEHOVEC | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |  |
| 20. | SPORTSKI PARK OPOROVEC | 60.000 | 60.000 | 11.000 | 10.308,36 | 93,71 |  |
| 21. | SPORTSKI PARK ČUKOVEC | 60.000 | 40.000 | 32.000 | 31.387,40 | 98,09 | završena 1. faza uređenja sportskih terena |
| 22. | SPORTSKI PARK OTOK | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23. | DJEČJE IGRALIŠTE U HEMUŠEVCU | 12.000 | 0 | 11.000 | 10.087,50 | 91,70 | radovi završeni |
| 24. | TRAJNI NASADI U DRAVSKOJ ULICI I ULICI MATIJE GUPCA U PRELOGU | 40.000 | 0 | 37.000 | 36.227,50 | 97,91 | radovi završeni |
|  | UKUPNO: | 3.052.000 | 1.180.000 | 970.000 | 976.605,99 | 100,68 |  |

2. NERAZVRSTANE CESTE

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2013. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GRADNJA ULICA - JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA) | 500.000 | 150.000 | 95.000 | 94.293,32 | 99,26 | završeni zemljani i betonski radovi u ul. Dragutina Antoleka Orešeka |
| 2. | PROMETNICE - NOVI JUG PRELOG - NASTAVAK | 4.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | tijekom 2014. |
| 3. | REKONSTRUKCIJA ULICA KONOPLJIŠĆE I PRVOMAJSKA U PRELOGU | 2.000.000 | 400.000 | 160.000 | 161.765,64 | 101,10 | radovi u tijeku |
| 4. | REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U PRELOGU | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 3.910,00 | 39,10 | u tijeku izrada izmjene i dopune idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole |
| 5. | IZGRADNJA PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE U NOVOJ ULICI U ČEHOVCU | 1.000.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | tijekom 2014. |
| 6. | REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE DIJELA CVJETNE ULICE U CIRKOVLJANU | 150.000 | 70.000 | 85.000 | 84.947,75 | 99,94 | radovi završeni |
| 7. | SANACIJA PROMETNICA U INDUSTRIJSKOJ ZONI "ISTOK" | 1.100.000 | 400.000 | 24.000 | 23.750,00 | 98,96 | radovi završeni |
| 8. | REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA SAJMIŠNE I GLAVNE ULICE U PRELOGU | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | tijekom 2014. |
| 9. | REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA LC 20038 I LC 20039 SA IZGRADNJOM PJEŠAČKO BICIKLISTIČKIH STAZA KTC-DG SPORT | 110.000 | 0 | 123.500 | 123.714,05 | 100,17 | radovi završeni |
|  | UKUPNO: | 8.895.000 | 1.405.000 | 497.500 | 492.380,76 | 98,97 |  |

3. GROBLJA I KREMATORIJI

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2013. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJU U PRELOGU | 700.000 | 100.000 | 90.000 | 89.250,00 | 99,17 | završena 1, faza radova |
| 2. | VODOVODNA INSTALACIJA NA GROBLJU U PRELOGU | 15.000 | 0 | 10.000 | 9.798,15 | 97,98 |  |
| 3. | HORTIKULTURNO UREĐENJE GROBLJA PRELOG | 30.000 | 0 | 26.500 | 29.048,00 | 109,62 |  |
| 4. | GROBNA KUĆA PRELOG | 1.200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | tijekom 2014. |
| 5. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NADSTREŠNICU GROBNE KUĆE U DRAŠKOVCU | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | UKUPNO: | 1.970.000 | 325.000 | 126.500 | 128.096,15 | 101,26 |  |

4. JAVNA RASVJETA

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2013. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | JAVNA RASVJETA - NOVI JUG PRELOG | 200.000 | 70.000 | 4.000 | 3.618,04 | 90,45 | završeni radovi I faze |
| 2. | PRODUŽETAK JAVNE RASVJETE ULICE KRALJA ZVONIMIRA U PRELOGU | 80.000 | 80.000 | 184.000 | 183.232,04 | 99,58 | radovi završeni |
| 3. | DOPUNA ULIČNE RASVJETE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU | 50.000 | 50.000 | 7.000 | 6.170,50 | 88,15 | izrađen idejni projekt |
| 4. | PRODUŽETAK JAVNE RASVJETE U OTOKU (OD KAPELICE DO IZLAZA NASELJA PREMA PODBRESTU) | 120.000 | 100.000 | 184.000 | 183.290,54 | 99,61 | radovi završeni |
| 5. | JAVNA RASVJETA UZ DRŽAVNU CESTU D20 PRELOG - CIRKOVLJAN | 100.000 | 0 | 128.000 | 154.402,85 | 120,63 | radovi završeni |
| 6. | ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI - POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA | 15.000 | 15.000 | 43.000 | 41.887,16 | 97,41 | radovi završeni – popuna j.r. u Dravskoj ul. u Prelogu i popuna j.r. u Otoku |
| 7. | PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EKOLOGIJE NA SUSTAVIMA JAVNE RASVJETE GRADA PRELOGA | 1.700.000 | 10.000 | 26.000 | 25.625,00 | 98,56 | izrađena projektna dokumentacija za natječaj Fonda za zaštitu okoliša |
| 8. | JAVNA RASVJETA GROBLJE PRELOG | 90.000 | 0 | 87.000 | 86.689,97 | 99,64 | radovi završeni |
|  | UKUPNO: | 2.355.000 | 325.000 | 663.000 | 684.916,10 | 103,31 |  |

5. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2013. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | REKONSTRUKCIJA I SANACIJA ZGRADE GLAVNA 33 PRELOG - KULTURNI CENTAR | 5.000.000 | 1.000.000 | 665.000 | 663.458,69 | 99,77 | izvršeno opremanje zgrade |
| 2. | UREĐENJE OBJEKTA I PROSTORA UDRUGE UMIROVLJENIKA | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC | 600.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | tijekom 2014. |
| 4. | UREĐENJE PROSTORIJA STARI MLIN U ČEHOVCU | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | tijekom 2014. |
| 5. | SANACIJA KUĆE VLADIMIRA NAZORA 48 PRELOG | 100.000 | 0 | 94.000 | 93.866,09 | 99,86 | radovi završeni |
| 6. | UREĐENJE SPREMIŠTA - DOM KULTURE OTOK | 25.000 | 0 | 28.000 | 27.151,33 | 96,97 | radovi završeni |
|  | UKUPNO: | 5.785.000 | 1.290.000 | 787.000 | 784.476,11 | 99,68 |  |

6. PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2013. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | III. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PRELOG - SJEVER | 50.000 | 50.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 | ID Plana izrađene |
| 2. | II. IZMJENE I DOPUNE 2. IZMJENA I DOPUNA DPU JUG PRELOG | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 8.750,00 | 97,22 | ID Plana izrađene |
| 3. | DETALJNI PLAN UREĐENJA SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE "MARINA" PRELOG | 185.000 | 100.000 | 2.000 | 1.468,24 | 73,41 | troškovi ishođenja suglasnosti i objave oglasa |
| 4. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA GRADSKI TRG - CENTAR | 150.000 | 100.000 | 5.000 | 4.050,00 | 81,00 | izrađena PGP za područje obuhvata |
| 5. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA PRELOG | 260.000 | 260.000 | 20.000 | 21.900,00 | 109,50 | izrađen idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole |
| 6. | IZMJENE I DOPUNE UREĐENJA PROSTORNOG PLANA GRADA PRELOGA | 47.000 | 0 | 47.000 | 46.875,00 | 99,73 | ID Plana izrađene |
|  | UKUPNO: | 702.000 | 520.000 | 118.000 | 118.043,24 | 100,04 |  |

REKAPITULACIJA

|  | PROGRAM GRADNJE | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2013. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | JAVNE POVRŠINE | 3.052.000 | 1.180.000 | 970.000 | 976.605,99 | 100,68 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE | 8.895.000 | 1.405.000 | 497.500 | 492.380,76 | 98,97 |
| 3. | GROBLJA I KREMATORIJI | 1.970.000 | 325.000 | 126.500 | 128.096,15 | 101,26 |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 2.355.000 | 325.000 | 663.000 | 684.916,10 | 103,31 |
| 5. | JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI | 5.785.000 | 1.290.000 | 787.000 | 784.476,11 | 99,68 |
| 6. | PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE | 702.000 | 520.000 | 118.000 | 118.043,24 | 100,04 |
|  | SVEUKUPNO: | 22.759.000 | 5.045.000 | 3.162.000 | 3.184.518,35 | 100,71 |

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/12-01/24				   GRADONAČELNIK:

URBROJ: 2109/14-02-14-6

Prelog, 12.03.2014.  			              Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.