Temeljem članka  36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 11. sjednici održanoj dana 26.03.2015. godine, donijelo je

O D L U K U

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/13-01/22					PREDSJEDNIK:

URBROJ: 2109/14-01-15-5

Prelog, 26.03.2015.						Goran Gotal, dipl.iur.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) Gradonačelnik podnosi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu izvršen je kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

| R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. | % IZVRŠENJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | REKONSTRUKCIJA - OBNOVA SPORTSKOG PARKA "MLADOST" PRELOG | 1.900.000 | 800.000 | 1.350.000 | 1.347.306,03 | 99,80 | radovi završeni |
| 2. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U DRAVSKOJ ULICI U PRELOGU | 100.000 | 85.000 | 88.000 | 87.487,00 | 99,42 | radovi završeni |
| 3. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U UL. MATIJE GUPCA U PRELOGU | 100.000 | 85.000 | 88.000 | 87.443,79 | 99,37 | radovi završeni |
| 4. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U ULICI DRAGUTINA TADIJANOVIĆA U PRELOGU | 100.000 | 85.000 | 88.000 | 87.436,50 | 99,36 | radovi završeni |
| 5. | GRADSKI PARK JUG PRELOG | 160.000 | 100.000 | 2.000 | 1.875,00 | 93,75 |  |
| 6. | REKONSTRUKCIJA STAZE ISPRED CRKVE U PRELOGU | 85.000 | 85.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tijekom 2015. |
| 7. | UREĐENJE SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE "MARINA" PRELOG | 250.000 | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | investicija realizirana preko tvrtke Marina d.o.o. |
| 8. | IZGRADNJA I UREĐENJE BICIKLISTIČKE STAZE PRELOG - DONJA DUBRAVA SA ODMORIŠTEM U OPOROVCU | 250.000 | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | projektna dokumentacija tijekom 2015. |
| 9. | URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA | 100.000 | 100.000 | 11.000 | 10.160,00 | 92,36 | izvedena ograda za dječje igralište u ul. A. Mihanovića |
| 10. | TENIS CENTAR PRELOG | 30.000 | 0,00 | 27.000 | 26.348,10 | 97,59 | završeni radovi 1. faze |
| 11. | SPORTSKI PARK DRAŠKOVEC | 50.000 | 50.000 | 1.500 | 1.250,00 | 83,33 | tijekom 2015. |
| 12. | PARK SV. NIKOLE U OPOROVCU | 80.000 | 0,00 | 185.000 | 183.404,05 | 99,14 | radovi završeni |
| 13. | SPORTSKI PARK OPOROVEC | 150.000 | 100.000 | 16.500 | 16.100,00 | 97,58 | radovi završeni |
| 14. | UREĐENJE PARKIRALIŠTA - GROBLJE CIRKOVLJAN | 85.000 | 85.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tijekom 2015. |
| 15. | OGRADA U ULICI ZDENCI U CIRKOVLJANU | 30.000 | 0,00 | 10.000 | 9.409,85 | 94,10 | radovi završeni |
| 16. | SPORTSKI PARK CIRKOVLJAN | 30.000 | 0,00 | 28.000 | 27.688,15 | 98,89 | radovi završeni |
| 17. | SPORTSKI PARK ČEHOVEC | 70.000 | 70.000 | 35.000 | 30.995,50 | 88,56 | radovi završeni (izvedena staza uz ogradu) |
| 18. | SPORTSKI PARK ČUKOVEC | 190.000 | 0,00 | 190.000 | 189.075,63 | 99,51 | radovi završeni (rasvjeta, staza, ograda) |
|  | UKUPNO: | 3.760.000 | 2.145.000 | 2.120.000 | 2.105.979,60 | 99,34 |  |

2. NERAZVRSTANE CESTE

| R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. | % IZVRŠENJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GRADNJA ULICA - JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA) | 500.000 | 200.000 | 455.000 | 466.382,55 | 102,50 | završeni zemljani i betonski radovi u ul. Dragutina Antoleka Orešeka |
| 2. | PROMETNICE - NOVI JUG PRELOG - NASTAVAK | 4.000.000 | 200.000 | 100.000 | 59.700,00 | 59,70 | tijekom 2015. |
| 3. | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE ULICA KONOPLJIŠĆE I PRVOMAJSKA U PRELOGU | 1.250.000 | 550.000 | 1.395.000 | 1.390.558,02 | 99,68 | radovi završeni |
| 4. | REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA SAJMIŠNE I GLAVNE ULICE U PRELOGU | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 85.767,80 | 100,90 | radovi završeni |
| 5. | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U PRELOGU | 1.100.000 | 90.000 | 10.000 | 10.005,00 | 100,05 | projektna dokumentacija |
| 6. | PROMETNICE - JUGOISTOČNI DIO PRELOGA | 2.000.000 | 85.000 | 35.000 | 34.250,00 | 97,86 | radovi završeni |
| 7. | PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE INDUSTRIJSKE ZONE „ISTOK“ - NASTAVAK | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 149.818,75 | 99,88 | radovi završeni |
| 8. | REKONSTRUKCIJA DIJELA SAJMIŠNE ULICE U PRELOGU | 150.000 | 0,00 | 175.000 | 174.514,03 | 99,72 | radovi završeni |
| 9. | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE PRELOG - DONJI KRALJEVEC) | 680.000 | 200.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100 | izrađena projektna dokumentacija, radovi u tijeku |
| 10. | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD ROTOR RASKRŠĆA DO POLICIJSKE POSTAJE PRELOG | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | radovi pred završetkom |
| 11. | PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE KROZ NASELJE ČEHOVEC | 200.000 | 85.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tijekom 2015. |
| 12. | PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE U NOVOJ ULICI U ČEHOVCU | 1.000.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tijekom 2015. |
|  | UKUPNO: | 11.105.000 | 1.555.000 | 2.435.000 | 2.400.996,15 | 98,60 |  |

3. GROBLJA

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. | % IZVRŠENJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GROBLJE PRELOG - UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA | 100.000 | 85.000 | 205.000 | 203.807,52 | 99,42 | radovi završeni |
| 2. | VODOVODNA INSTALACIJA NA GROBLJU U PRELOGU | 85.000 | 70.000 | 13.000 | 12.490,00 | 96,08 | radovi završeni |
| 3. | JAVNA RASVJETA GROBLJA U PRELOGU | 85.000 | 85.000 | 34.000 | 33.930,00 | 99,79 | radovi završeni |
| 4. | GROBNA KUĆA U PRELOGU | 155.000 | 155.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100 | tijekom 2015. |
| 5. | SPOMENICI (POVIJESNI, KULTURNI I SL.) | 12.000 | 0,00 | 12.000 | 11.250,00 | 93,75 | radovi završeni |
|  | UKUPNO: | 437.000 | 395.000 | 289.000 | 286.477,52 | 99,13 |  |

4. JAVNA RASVJETA

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. | % IZVRŠENJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | JAVNA RASVJETA - NOVI JUG PRELOG | 200.000 | 85.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tijekom 2015. |
| 2. | JAVNA RASVJETA UZ DRŽAVNU CESTU D20 PRELOG - CIRKOVLJAN | 260.000 | 100.000 | 115.000 | 114.221,25 | 99,32 | radovi završeni |
| 3. | JAVNA RASVJETA U PARKU TRGA SLOBODE U PRELOGU | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tijekom 2015. |
| 4. | DOPUNA ULIČNE RASVJETE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU | 70.000 | 70.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tijekom 2015. |
| 5. | ENERGETSKI VODOVI POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 44.274,25 | 110,69 | radovi završeni |
| 6. | PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EKOLOGIJE NA SUSTAVIMA JAVNE RASVJETE GRADA PRELOGA | 2.500.000 | 100.000 | 16.000 | 16.055,60 | 100,35 | radovi završeni |
| 7. | JAVNA RASVJETA OTOK | 20.000 | 0,00 | 9.000 | 9.000,00 | 100 | radovi završeni |
|  | UKUPNO: | 3.140.000 | 445.000 | 180.000 | 183.551,10 | 101,97 |  |

5. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. | % IZVRŠENJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DOGRADNJA PROSTORA OŠ PRELOG | 50.000 | 50.000 | 95.000 | 95.000,00 | 100 | radovi 1. faze završeni, nastavak radova 2015.g. |
| 2. | SANACIJA ZGRADE U SPORTSKOM PARKU "MLADOST" PRELOG | 130.000 | 0,00 | 231.000 | 230.212,67 |  | radovi završeni |
| 3. | KOMPOSTANA PRELOG | 3.300.000 | 0,00 | 1.700.000 | 1.761.560,95 | 103,62 | radovi pred završetkom |
| 4. | REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC | 600.000 | 200.000 | 252.000 | 251.780,00 | 99,91 | završeni radovi 1. faze uređenja doma |
| 5. | ZGRADA STARI MLIN U ČEHOVCU | 20.000 | 20.000 | 23.000 | 22.539,10 | 98,00 | završeni radovi 1. faze |
| 6. | DOM KULTURE U OPOROVCU | 85.000 | 60.000 | 40.000 | 38.190,98 | 95,48 | radovi završeni |
| 7. | DOM KULTURE OTOK - NADSTREŠNICA | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tijekom 2015. |
| 8. | UREĐENJE ZGRADE U CIRKOVLJANU (BIVŠI "PZ") | 20.000 | 0,00 | 18.000 | 18.791,80 | 104,40 | radovi završeni |
|  | UKUPNO: | 4.255.000 | 380.000 | 2.359.000 | 2.418.075,50 | 102,50 |  |

6. PLANOVI, PROJEKTI PARCELACIJE

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. | % IZVRŠENJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | II. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA INDUSTRIJSKE ZONE "ISTOK" U PRELOGU | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 571,20 | 57,12 | ID Plana izrađene |
| 2. | DETALJNI PLAN UREĐENJA SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE "MARINA" PRELOG | 185.000 | 105.000 | 105.000 | 103.125,00 | 98,21 | DPU izrađen |
| 3. | V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA | 82.000 | 82.000 | 1.000 | 567,00 | 56,70 | ID Plana izrađene |
| 4. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA GRADSKI TRG - CENTAR | 150.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tijekom 2015. |
| 5. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA PRELOG | 130.000 | 100.000 | 97.000 | 96.980,37 | 99,98 | projektna dokumentacija izrađena |
| 6. | IV. IZMJENE I DOPUNE DPU GOSPODARSKE ZONE PRELOG - "SJEVER" | 10.000 | 0,00 | 11.000 | 10.687,50 | 97,16 | postupak ID Plana u tijeku |
| 7. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NADSTREŠNICU GROBNE KUĆE U DRAŠKOVCU | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | UKUPNO: | 592.000 | 372.000 | 215.000 | 211.931,07 | 98,57 |  |

REKAPITULACIJA

| PROGRAM GRADNJE | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. | % IZVRŠENJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNE POVRŠINE | 3.770.000 | 2.145.000 | 2.120.000,00 | 2.105.979,60 | 99,34 |
| NERAZVRSTANE CESTE | 11.105.000 | 1.555.000 | 2.435.000,00 | 2.400.996,15 | 98,60 |
| GROBLJA | 437.000 | 395.000 | 289.000,00 | 286.477,52 | 99,13 |
| JAVNA RASVJETA | 3.140.000 | 445.000 | 180.000,00 | 183.551,10 | 101,97 |
| JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI | 4.255.000 | 380.000 | 2.359.000,00 | 2.418.075,50 | 102,50 |
| PLANOVI, PROJEKTI PARCELACIJE | 592.000 | 372.000 | 215.000,00 | 211.931,07 | 98,57 |
| SVEUKUPNO: | 23.299.000 | 5.292.000 | 7.598.000,00 | 7.607.010,94 | 100,12 |

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/13-01/22				   GRADONAČELNIK:

URBROJ: 2109/14-02-15-4

Prelog, 17.03.2015. 			              Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.